## Planilla de Riesgos
PLANILLA DE RIESGOS — PROYECTO CFD SERVICIOS
Agenda Online de Servicios de Limpieza ¦ Fernando Zárate — Gabriel Avendaño ¦ DUOC UC 2026
Escala probabilidad |  |  |  | Escala impacto |  |  |  | Nivel de riesgo = Probabilidad × Impacto
1 — Muy baja |  | <10% |  | 1 — Insignificante |  | Sin efecto real |  | 1–4 |  | BAJO
2 — Baja |  | 10–30% |  | 2 — Menor |  | Retraso < 1 semana |  | 5–9 |  | MEDIO
3 — Media |  | 30–50% |  | 3 — Moderado |  | Retraso 1–2 semanas |  | 10–14 |  | ALTO
4 — Alta |  | 50–70% |  | 4 — Mayor |  | Retraso > 2 semanas |  | 15–25 |  | CRÍTICO
5 — Muy alta |  | >70% |  | 5 — Crítico |  | Proyecto en riesgo
N° | Categoría | Descripción del riesgo | Causa probable | Probabilidad (1–5) | Impacto (1–5) | Nivel (P×I) | Clasificación | Estrategia | Plan de mitigación | Responsable | Estado
1 | Técnico | Incompatibilidad entre Spring Boot y versión de MySQL en producción | Diferencia entre entorno local (XAMPP) y servidor cloud | 3 | 4 | 12 | ALTO | Mitigar | Documentar versiones exactas usadas. Probar deploy en entorno cloud antes de la entrega final. | Gabriel Avendaño | Activo
2 | Técnico | Pérdida de código por mal uso de Git (conflictos o sobrescritura) | Trabajo simultáneo sin convención de ramas definida | 3 | 5 | 15 | CRÍTICO | Mitigar | Definir flujo Git (rama main protegida + rama develop). Hacer commits frecuentes con mensajes descriptivos. | Fernando Zárate / Gabriel Avendaño | Activo
3 | Técnico | Errores en la autenticación JWT que bloqueen el acceso al dashboard | Configuración incorrecta de Spring Security o expiración de tokens | 2 | 4 | 8 | MEDIO | Mitigar | Implementar pruebas de autenticación con Postman desde el inicio. Revisar configuración de Spring Security en cada sprint. | Gabriel Avendaño | Activo
4 | Técnico | El sistema de agenda no valida correctamente la disponibilidad horaria | Lógica de negocio no contempla casos borde (solapamiento, horarios) | 3 | 4 | 12 | ALTO | Mitigar | Definir casos de uso detallados antes de implementar. Aplicar pruebas con Vitest para el módulo de agenda. | Gabriel Avendaño / Fernando Zárate | Activo
5 | Proyecto | Retraso en la entrega de alguna fase por subestimación del tiempo | Complejidad técnica mayor a la estimada en la planificación | 4 | 3 | 12 | ALTO | Mitigar | Revisar avance semanalmente con la carta Gantt. Priorizar funcionalidades core si hay retraso. | Fernando Zárate (Líder) | Activo
6 | Proyecto | Ausencia de un integrante por problemas personales o académicos | Enfermedad, problemas laborales u otras evaluaciones coincidentes | 2 | 4 | 8 | MEDIO | Aceptar | Documentar el trabajo individual. Ambos integrantes deben conocer el código del otro. | Fernando Zárate / Gabriel Avendaño | Activo
7 | Proyecto | Cambio de requerimientos por parte del cliente durante el desarrollo | El cliente solicita nuevas funciones no contempladas inicialmente | 3 | 3 | 9 | MEDIO | Aceptar | Validar y congelar requerimientos en la Fase 1. Documentar cualquier cambio con acta firmada por el cliente. | Fernando Zárate (Líder) | Activo
8 | Cliente | El cliente no entrega accesos o información necesaria a tiempo | Demora en entregar credenciales del hosting o listado de servicios | 3 | 3 | 9 | MEDIO | Mitigar | Establecer fechas límite de entrega de información desde el inicio. Tener alternativa con datos de prueba. | Fernando Zárate (Líder) | Activo
9 | Cliente | El cliente no aprueba el prototipo en la revisión de Fase 2 | Diferencia entre la visión del cliente y el diseño propuesto | 2 | 3 | 6 | MEDIO | Mitigar | Presentar wireframes al cliente antes de desarrollar. Incorporar feedback en Figma antes de codificar. | Fernando Zárate | Activo
10 | Calidad | Pruebas insuficientes dejan errores críticos en producción | Poco tiempo asignado a la fase de pruebas por retrasos anteriores | 3 | 5 | 15 | CRÍTICO | Mitigar | Reservar al menos 2 semanas para pruebas (S14-S15). Usar Vitest y Postman. No comprimir esta fase. | Fernando Zárate (QA) | Activo
11 | Calidad | Interfaz con problemas de usabilidad en dispositivos móviles | Bootstrap CDN no adaptado correctamente para pantallas pequeñas | 2 | 2 | 4 | BAJO | Mitigar | Probar en distintos tamaños de pantalla durante el desarrollo. Aplicar diseño responsive desde el inicio. | Fernando Zárate | Activo
12 | Infraestructura | El hosting del cliente no soporta la nueva arquitectura | WebHostChile usa hosting compartido PHP, incompatible con Java | 4 | 4 | 16 | CRÍTICO | Mitigar | Desplegar en plataforma cloud independiente (por definir). Solo redirigir el dominio del cliente. | Gabriel Avendaño | Activo
13 | Infraestructura | Caída del servicio cloud durante la presentación final | Inestabilidad de la plataforma de hosting elegida | 2 | 5 | 10 | ALTO | Mitigar | Tener backup local funcional para demo. Hacer deploy con anticipación y verificar estabilidad. | Fernando Zárate / Gabriel Avendaño | Activo